广西医科大学学生社团活动

策划书

活动名称 世界艾滋病日暨VPA21周年庆典主题系列活动

申请社团  预防艾滋病志愿者活动中心（VPA）

负 责 人      唐艳璜

联系电话        18177863324

申请日期   2024年12月10日

广西医科大学学生社团服务中心

二〇二一年制

# 活动单位

主办单位：广西医科大学预防艾滋病志愿者活动中心（VPA）

协办单位：广西性病艾滋病防治协会

# 二、活动主题

社会共治，终结艾滋，共享健康

# 三、活动目的和意义

2024年12月1日是第37个“世界艾滋病日”。为认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党的二十大精神和推进健康中国建设的总体要求，全面实施国家《中国遏制与防治艾滋病"十三五”行动计划》和10部委联合发布的《遏制艾滋病传播实施方案(2019-2022)》以及我校的《关于做好2023年秋季学期我校预防艾滋病宣传教育工作的通知》，广西医科大学预防艾滋病志愿者活动中心（VPA）认真贯彻落实上述文件精神和要求，将于12.1世界艾滋病日开展系列艾滋病防治宣传活动，营造全民参与艾滋病防治工作的良好氛围，共同抗击艾滋病和推进“健康中国行动”，为遏制艾滋病流行和健康中国建设做出贡献。

为营造全民参与艾滋病防治工作的良好氛围，结合联合国艾滋病规划署确定的2024世界艾滋病日宣传主题，确定今年我国宣传活动主题是“社会共治，终结艾滋，共享健康”，积极响应《健康中国行动(2019-2030)》，凸显社区和个人作用，发挥我校在广西一流医学院校的带头作用。

本次主题防艾活动意在向广大在校大学生普及宣传预防艾滋病的相关知识，提高青年学生重点人群对艾滋病检测的正确认识与关注，普及艾滋病检测方式和途径，增强易感染艾滋病危险人员主动接受艾滋病检测服务意愿。

广西医科大学预防艾滋病志愿者活动中心作为一个专注防艾事业二十一年的志愿者团体，我们将借助本次活动再次把中心推向大众视野，提高中心知名度，增强中心各组的凝聚力与执行力，发挥作为高校社团和青年志愿者作用，为健康中国建设作出贡献。

# 四、活动地点

广西医科大学武鸣校区图书馆二楼报告厅

# 五、活动时间

2024年12月14日19：00-22：30

# 六、活动前准备及人员安排

## 1.前期线上宣传

线上进行世界艾滋病日主题活动宣传（完成宣传稿编辑，然后于中心QQ、微信、微博、抖音等进行宣传，发送直播链接，并联系本次活动合作社团及学校影响力较大的友好组织社团官方QQ等进行宣传）

## 2.活动人员信息收集

中心各组收集12月14日的空闲人员表。方便安排人员。

## 3.活动相关物资准备工作

出具物资表，于11.25日前购买、制备、租借完成。

## 4.活动相关物资装饰

本次活动需围绕2024世界艾滋病日文艺汇演装饰安排，氛围足、活动隆重。活动简略方案可发送至VPA21届骨干群，装饰活动结合中心各组共同完成。

## 5. 晚会前期准备

前期出具节目单，确定节目演出人员，安排排练，确认节目质量。准备好相关音频及背景，于11月24日及12月13日早彩排。

## 6. 前期邀请

确认邀请嘉宾：VPA创始人、疾控老师、公共卫生学院领导老师、VPA指导老师、优秀老志愿者。

## 7.活动场地审批

中心向学校申请，取得当日在广西医科大学武鸣校区图书馆二楼报告厅使用权。

## 8.工作人员提前了解流程

提前让各组参与活动的志愿者充分了解活动的流程，确保人员分工到位，把活动的每一项流程，每一项的细节，需要的道具都熟悉，避免活动中出现差错。

## 9.拟写活动策划书

策划书尽量详细、完善。 提交给上级进行审核； 批准后将活动计划书交给办公室备案，并进行筹备。例如：活动的时间、地点、参会人员、活动内容等都应该在策划书中阐述并且加以说明。

## 10.工作安排

自愿为主，安排为辅。要尽量调动干事的热情，安排好工作，认真负责。

| 内容 | 负责人 | 负责组别 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文艺汇演场地布置 | 唐艳璜 | 策宣组 | 12月14日7点前 | 预先设计好方案，并仔细检查物资清单中是否有相关布置物资 |
| 参演社团邀请函 |  |  | 11月24日前 |  |
| 嘉宾邀请函 |  |  | 11月24日前 |  |
| 12.1活动宣传海报 |  |  | 11月24日前 |  |
| 场地租借 | 陈雅潼 | 外联组 | 11月24日前 | 图书馆报告厅 |
| 搬运、租借物资 |  |  | 12月14日搬去活动场地 | 可找其他组帮忙；租借需提早进行 |
| 借话筒 |  |  |  | 备用话筒两个 |
| 撰写生日会嘉宾发言稿及主持稿 | 陆思渠 | 调研组 | 11月27日前 | 看嘉宾是否需要 |
| 帮助布置场地 | 陆思渠 | 同伴组 |  |  |
| 准备红丝带 |  |  | 12月14日19：00前 | 可跟各组组长联系，在例会上教小部员做红丝带 |
| 制作生日会PPT | 陈雅潼 | 网络组 |  |  |
| 制作生日会祝福视频 |  |  |  |  |
| 活动照片、视频拍摄 |  |  |  | 可适当拍个人工作照，事后发给本人，并告知用途； 汇演 |
| 讲座、晚会前调试设备 |  |  | 12月14日 |  |
|  | 唐艳璜 | 文艺组 |  |  |
| 排练节目 |  |  | 12月13日前 | 节目教练、监督节目排练，观看彩排 |
| 节目彩排 |  |  | 12月14日白天 |  |
| 安排节目顺序单 |  |  | 12月13日前 |  |
| 帮主持人、参演人员选好租借的服装 |  |  | 12月8日前 | 不是必需的；选好后，把订单发给健教的同学，用老师的公务卡支付 |
| 购买活动所需物资 | 黄彦迪 | 健教组 | 11月25日前 | 根据活动策划案列物资清单购入，与各组对接好 |
| 帮助搬运物资 |  |  | 12月14日 |  |
| 帮助布置场地 | 黄彦迪 | 秘书部 |  |  |
| 准备12.8报账所需材料 |  |  |  | 和健教对接好，需要开具发票类型，支付方式等； |
| 生日会迎宾、签到事宜 |  |  | 12月14日 | 准备好签到表，4张，骨干、小部员分开签 |
| 准备生日会各组座位表，并粘贴 |  |  | 12月14日 | 准备好5张白纸 |
| 迎宾 |  | 常务组 |  |  |
| 邀请晚会嘉宾 |  |  |  |  |
| 打印宣传单 |  |  |  |  |
| 打印流程单 |  |  |  | 嘉宾的流程单为红色，数量待定 |
| 申请到梦空间 |  |  |  | 文艺汇演 |
| 邀请参演社团 |  |  |  |  |
| 邀请主持人 |  |  |  |  |

## 11.设备调试

活动前的调试工作要到位，音响、话筒等需要在活动中使用的都需要提前进行调试，确保无误。

## 12.会场的布置需要到位

具体体现在与主题的契合度，还有礼仪、现场布置、卫生、座位安排、横幅悬挂等方面。

## 13.部门协调

前期准备中各个相关部门需要协调和沟通到位。

# 活动内容及流程

防艾文艺汇演暨VPA21周年庆典

1、播放2024年“世界艾滋病日”主题宣传片

2、主持人开场并介绍出席领导及嘉宾

3、广西医科大学预防艾滋病志愿者活动中心（VPA）指导老师发言

4、VPA老志愿者发言

5、防艾创意作品设计大赛颁奖

6、中场休息

7、防艾文艺汇演

8、播放祝福视频

9、合唱《红丝带》

10、活动结束，合影留念

11、整理会场

# 八、活动用品及预算

| 序号 | 经费预算科目 | 预算金额（万元） | 备注（具体使用方向及计算依据） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印刷出版费 | 0.03 | 用于活动前中期的海报、宣传单、横幅、稿件、台签等的打印制作 |
| 2 | 材料费 | 0.30 | - 用于文艺汇演中背景墙的采购及运输，舞台和背景墙的搭建、装卸、整理，音响租借、运输等费用 |
| 3 |  |  | 2.租借表演服装的费用(主持人的礼服、表演人员的演出服等）与对联的制作费用 |
| 4 | 其他支出 | 0.15 | 1.用于购买转发VPA官方QQ说说集赞同学的奖品（体重秤、便利贴、线圈本、手账本、暖手宝、迷你加湿器、荧光笔、固体胶、钥匙扣等等） |
| 5 |  |  | 2.参与游园活动，知识问答的同学奖品（体重秤、便利贴、线圈本、手账本、暖手宝、迷你加湿器、荧光笔、固体胶、钥匙扣等等） |
| 6 |  |  | 3.用于购买布置活动场地所需物资与摊位游戏道具（例如气球、彩带、印章、抽奖转盘、抽奖箱等等） |
| 7 |  |  | 4.活动中所需矿泉水 |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
|  | 合计 | 0.48 |  |

# 九、活动安全事项

（1）现场配置负责安保的同学，维持活动秩序及活动安全，防止出现踩踏、斗殴等事件；

（2）保障安全；

（3）举止文明，不乱扔垃圾，举止文明；

（4）遵守秩序，自觉服从负责人安排，遇到局部人员拥挤时，听从负责人的疏导，保持情绪稳定，防止发生踩踏事件；

（5）保管好自己的私人物品，如钱包、手机等贵重物品，发现遗落物品时，及时向现场工作人员报告，拾金不昧；

（6）熟悉各场地、清查各安全隐患，加强特殊地段的防护工作；并由负责安全的工作人员在活动区域内发生滑到等意外的场地所设置醒目的警示牌。

# 十、意外补救措施

（1）遇到停电、下雨、设备故障等突发状况时，听从现场安保人员及工作人员的指示，有序疏散。

（2）如有人受伤，现场配备急救包，及时做好止疼、止血、消炎包扎等工作，伤势严重则立即送往医务室;

（3）提前联系其他可用场地，防止下雨等天气

# 十一、活动后安排

(1) 清点人数，整理活动场地，整理、清点物品；

(2)打扫卫生，还原会场的整洁；

(3)及时完成活动总结，新闻稿，做好后期宣传。

# 十二、工作人员名单（总人数：149）

| 序号 | 组别 | 姓名 | 序号 | 组别 | 姓名 | 序号 | 组别 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常务组 | 唐艳璜 | 51 | 外联组 | 李晶金 | 101 | 网络组 | 袁铭进 |
| 2 |  | 黄彦迪 | 52 |  | 李彦霖 | 102 |  | 方静环 |
| 3 |  | 陈雅潼 | 53 |  | 刘小宝 | 103 |  | 梁梓滨 |
| 4 |  | 陆思渠 | 54 |  | 李良慧 | 104 |  | 陆雪银 |
| 5 | 调研组 | 陈忠银 | 55 |  | 赵键彰 | 105 |  | 邓添贤 |
| 6 |  | 黄夕瑶 | 56 |  | 周泽浩 | 106 |  | 农石秀 |
| 7 |  | 韦佳伶 | 57 |  | 李炜炜 | 107 |  | 李小卓 |
| 8 |  | 尤媛欣 | 58 |  | 锁明杰 | 108 |  | 唐影 |
| 9 |  | 黄甫言 | 59 |  | 冯蕾 | 109 |  | 蒙漉俨 |
| 10 |  | 周婷 | 60 |  | 韦鹏 | 110 |  | 李梦婷 |
| 11 |  | 王媚美 | 61 |  | 何怡情 | 111 |  | 陈超毅 |
| 12 |  | 谢宛廷 | 62 |  | 汪廷彦利 | 112 |  | 黄景俊 |
| 13 |  | 黄尚成 | 63 |  | 黄玫桂 | 113 |  | 陶宏璧 |
| 14 |  | 王朝鑫 | 64 |  | 陈源 | 114 |  | 陆有珂 |
| 15 |  | 龚丽娟 | 65 |  | 徐江蔓伶 | 115 |  | 杨碧霞 |
| 16 |  | 杨皓珑 | 66 |  | 罗富铧 | 116 |  | 唐才新 |
| 17 |  | 赵明鑫 | 67 |  | 邱尚望 | 117 |  | 罗萍 |
| 18 |  | 严月梅 | 68 |  | 刘博林 | 118 |  | 黄湘怡 |
| 19 |  | 唐炳逍 | 69 |  | 刘冰媛 | 119 |  | 陈梅雨 |
| 20 |  | 曾雅菱 | 70 |  | 植杨倚 | 120 | 文艺组 | 韦诗颖 |
| 21 |  | 谢宇杭 | 71 | 策宣组 | 韩颖婕 | 121 |  | 李海兰 |
| 22 |  | 黄杰 | 72 |  | 陈嘉慧 | 122 |  | 陶宇辰 |
| 23 |  | 陆炫任 | 73 |  | 何智聪 | 123 |  | 余青松 |
| 24 |  | 梁玉玲 | 74 |  | 邓雅思 | 124 |  | 苏浩然 |
| 25 |  | 龙镇海 | 75 |  | 赵诗怡 | 125 |  | 王紫萌 |
| 26 |  | 王亚楠 | 76 |  | 覃艳芸 | 126 |  | 何紫蕊 |
| 27 | 健教组 | 邓忠烨 | 77 | 策宣组 | 赵秋林 | 127 | 文艺组 | 陈美伶 |
| 28 |  | 高坤桂 | 78 |  | 黄冬云 | 128 |  | 胡超兰 |
| 29 |  | 容悦 | 79 |  | 徐万祥 | 129 |  | 李咏恩 |
| 30 |  | 杨美源 | 80 |  | 翟小贝 | 130 |  | 柳丝雨 |
| 31 |  | 刘思兰 | 81 |  | 杨艾乐 | 131 |  | 马敬可 |
| 32 |  | 莫昊煊 | 82 |  | 陈婷婷 | 132 |  | 莫思思 |
| 33 |  | 胡梓乐 | 83 |  | 黄彦 | 133 |  | 史蕾 |
| 34 |  | 马瑞骢 | 84 |  | 付婕荥 | 134 |  | 赵蕊 |
| 35 |  | 韦倩芊 | 85 |  | 马慧玲 | 135 |  | 韦柳亦 |
| 36 |  | 王玉存 | 86 |  | 张洛宁 | 136 |  | 梁华琼 |
| 37 |  | 潘小兰 | 87 |  | 黄振涛 | 137 |  | 韦俞汕 |
| 38 |  | 覃诗云 | 88 |  | 黎洪荣 | 138 |  | 赵端端 |
| 39 |  | 易秋伶 | 89 |  | 蔡小玉 | 139 |  | 闫菡芳 |
| 40 |  | 韦星怡 | 90 |  | 蒋明钊 | 140 | 秘书部 | 陈思彤 |
| 41 |  | 蒋欢兴 | 91 |  | 姚姗妮 | 141 |  | 齐歌 |
| 42 |  | 胡思甜 | 92 |  | 刘悦玫 | 142 |  | 唐欣妍 |
| 43 |  | 谭惠献 | 93 |  | 罗静瑜 | 143 |  | 宁裕岚 |
| 44 |  | 何德华 | 94 |  | 江昊东 | 144 | 同伴组 | 廖思淇 |
| 45 |  | 吕权均 | 95 | 网络组 | 和恩宇 | 145 |  | 唐思婷 |
| 46 |  | 黄嘉欣 | 96 |  | 王国豪 | 146 |  | 廖洁栩 |
| 47 |  | 龚海涛 | 97 |  | 黄琨 | 147 |  | 黄诗雅 |
| 48 |  | 潘瑞发 | 98 |  | 蔡晨冉 | 148 |  | 黎才能 |
| 49 | 外联组 | 姜天翰 | 99 |  | 肖鑫鑫 | 149 |  | 张华凤 |
| 50 |  | 黄谋丰 | 100 |  | 黄婷 | 150 |  |  |