- “核舟破晓 青春启航”

- 南华大学核科学技术学院2025年毕业生晚会

- 策

- 划

- 书

- 南华大学核科学技术学院

- 2025年3月29日

一、活动背景

时光的沙漏悄然流转，如白驹过隙般匆匆。转瞬间，2025年已至，又到了凤凰花开的毕业季，南华大学核科学技术学院的学子们即将挥手作别校园生活。

在科技飞速发展的当下，核科学技术在能源革新、医疗进步、国防安全等领域发挥着无可替代的关键作用。南华大学核科学技术学院凭借深厚的学术积淀与优秀的师资队伍，在人才培养方面成绩斐然，源源不断为国家输送核科学领域的专业人才。

一直以来， “明德，博学，求是，致远”的校训激励着一届又一届学子砥砺前行。课堂上，同学们如饥似渴地汲取知识；实验室中，面对复杂的技术难题，他们凭借刚健自强的毅力不断探索，以敢为人先的勇气突破重重难关。与此同时，“两弹一星”精神融入他们的灵魂，激励着他们胸怀家国、勇担使命。

回首大学生活，2025届毕业生从初入校园时的青涩懵懂，成长为如今专业知识扎实、综合素质过硬的优秀人才，一路走来满是拼搏奋进的印记 。如今，毕业的钟声已然敲响，他们即将奔赴广阔天地，开启人生新篇。这场毕业典礼，既是对往昔岁月的深情回望，也是为他们送上的一场充满仪式感的启程礼，承载着学院的祝福与期许，愿他们在未来绽放无限光彩 。

二、活动主题

核舟破晓 青春启航

- 时间地点及参与人员

时    间：2025年6月8日

地    点：南华大学红湘校区南华礼堂

参与人员：核科学技术学院党委书记赵立宏、院长罗文、党委副书记徐婵娟，学工室全体教师，2025届毕业生。

- 筹备工作

- 前期筹备（4月12日—4月16日）

总负责人：邹子豪

1.筹备暖场视频。成立短视频剪辑制作小组，起草短视频剪辑脚本并面向全体毕业班级征集图片、视频、音频等短视频制作素材，负责人：曾毓鹏。

2.征集晚会节目。通过指定节目和发布通知征集两种方式筹备晚会节目，形成进入初审的节目清单。对接联系主持人，起草主持词，负责人：邹子豪。

3.确定物料需求。根据节目演出、场地布置、活动组织、个性定制的需要确定待购置的物料清单并整理形成报价表，负责人：康欣。

4.毕业生活动。24，23，22级学生制作毕业祝福贺卡，有学生会统一收集作为礼物送给毕业生。等等

详细分工请见附件2。

（二）节目排练及物料准备（4月17日-4月30日）

1.定稿晚会流程及与会人员和嘉宾名单

负责人：邹子豪

修订并确定最终晚会流程、与会人员和嘉宾名单。确定场地座位布置，完成座签和名签制作。

2.审核筛选确定登台节目及人员名单

负责人：李想

组织开展预选节目的初审和复审工作，5月7日进行节目初审，5月14日进行节目复审，确定最终登台的节目名单及人员清单。明确各节目的灯光、音乐需求，建立舞台管理工作人员与登台节目的对接渠道。完成主持人主持稿的审定和复核。

3.定稿暖场视频及其他宣传物料内容

负责人：曾毓鹏，郭潇雅

完成暖场视频定稿、入场券、邀请函、节目单设计，定做“我与核院同行的四年时光”主题图文宣传易拉宝、毕业晚会拍照KT板、毕业晚会签字板。设计并定做2025届毕业生毕业纪念品。

图  左：拍照KT板示例，右：易拉宝和签名板示例

4.确定物资购置清单及报价预算表

负责人：康欣

确定整场晚会需要购置的物料清单，对比联系适宜的供应商家，形成晚会活动报价预算表及采购信息清单。

（三）晚会预演（5月20日-5月24日）

总负责人：邹子豪

组织开展晚会现场布置预演，晚会节目登台彩排，晚会全流程彩排等工作。

附件：

1.南华大学核科学技术学院2025年毕业生晚会活动流程

2.南华大学核科学技术学院2025年毕业生晚会筹备工作详细分工表

3.南华大学核科学技术学院2025年毕业生晚会经费预算表（暂定）

共青团南华大学核科学技术学院委员会

南华大学核科学技术学院学生会

2025年3月29日

附件1

南华大学核科学技术学院2025年毕业生晚会

活 动 流 程

主持人：××× ×××

一、晚会主题

核舟破晓 青春启航

二、时间地点

时    间：2025年6月8日

地    点：南华大学红湘校区南华礼堂

三、与会人员

核科学技术学院党委书记赵立宏、院长罗文、党委副书记徐婵娟，副院长xxx学工室全体教师，2025届毕业生，学院全体团学干部，全体演职人员

四、活动流程

主持人：刘乐，张雅嫣，孙浩，刘晨曦

演出人员对接：周烨麟，李小权

舞台后台对接：欧韪纶，马明赫（负责部门：青年志愿者部，文体部）

放映厅对接：李想，任飞儿（负责部门：学业发展部，创新创业部）

礼仪队对接：王思萌，刘佳昕

晚会流程

1.播放暖场视频

2.主持人介绍与会领导和嘉宾

3.学院领导致辞

4.毕业生代表发言  李耀阳+研究生（待定）

5.晚会节目（第一部分）

6.中场互动（抽奖）

7.晚会节目（第二部分）

8.播放结尾视频，毕业生院领导合影

附件2

南华大学核科学技术学院2025年毕业生晚会筹备工作详细分工表

| 序号 | 工作任务 | 负责部门 | 负责人 | 截止时间 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通知发放及现场签到 | 综合联络部 | 张胜钦 | 5月13日 | 1.负责领导和嘉宾的联系工作，发放请柬 2.发放请柬：学院领导电子请柬 3.负责在节目正式开始之前确定好到场所有领导的称谓并交给主持人。 4.进行现场签到（包括研究生） 5.制作座位表 |
| 2 | 节目准备 | 文体部 | 王思萌 欧韪纶 | 5月6日 | 1.完成节目收集和筛选.音乐的收集及后期节目的排练.彩排工作； 2.主持人的选择；（暂定） 3.组织礼仪队伍确定礼仪队员;（暂定） 4.负责节目的编排及晚会全流程的衔接； 5.毕业晚会流程制作。 6.舞台联络以及演员联系安排。 |
| 3 | 第二课堂工作及物品保存 | 团委办公室 | 丁壹 | 5月13日 | - 发布相关工作人员通道活动与观众通道活动 - 协助其他部门做好晚会机动应急工作。 - 物资，奖品管理保存 |
| 4 | 宣传工作 | 宣传部 | 郭潇雅 | 5月13日 | 2.负责现场的摄相工作及后期报道工作 3.负责现场直播 |
| 5 | 嘉宾接待、幸运观众奖品发放 | 礼仪队 | 王思萌 | 5月25日 | 1.负责领导及嘉宾接待 |
| 6 | 设备管理 | 学业发展部 创新创业部 | 杨靓星 刘乐 | 5月25日 | 1.负责音响设备，灯光设备管理，侧屏播放等工作内容。 |
| 7 | 舞台工作 | 青年志愿者部 文体部 | 刘耀丹 | 5月25日 | 1.拉幕设备控制，道具搬运 |
| 8 | 物资采购 | 社会实践部 | 康欣 尤宜琳 | 5月20日 | 1.统计并采购晚会所需的各项物资 2.制作物资清单和报价表 3.“2025届核科学技术学院毕业晚会”应援荧光棒 |
| 9 | 场地布置 | 生活权益部 青年发展部 | 罗湘杰 颜芝慧 | 5月25日 | 1.前发放好节目单并发放矿泉水给领导及嘉宾。 2.确定场地布置，KT板，签字板 |
| 10 | 设计工作 | 宣传部 青年传媒中心 | 郭潇雅 曾毓鹏 李伟祺 | 5月18日 | 1.主题宣传易拉宝、宣传海报 2.邀请函、节目单、拍照KT板、手举牌，毕业晚会签字板 3.确定并定做并发放2025届毕业生毕业纪念品 5.制作暖场视频及结尾视频 |
| 12 | 现场对接 | 文体部 | 邹子豪 | 5月25日 | 1.各部门对接 |
| 13 | 文书工作 |  | 伍俊全 |  | 1．主持人台本，领导致辞 |
| 14 | 团学节目 |  | 何森林 陆哲鹏 |  | 1.排练团学节目 |
| 15 | 互动环节 |  | 莫骏宇 |  |  |
| 16 | 整体节目安排 |  | 张丁月 |  |  |

南华大学核科学技术学院2024年毕业生晚会

经费预算表（草案）

| 项目类别 | 内容 | 金额（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 晚会表演 | 1.主持人+全场表演人员妆发 | 500 | 4400 |
|  | 2.服装租借 | 1000 |  |
|  | 3.租用乐器 | 500 |  |
|  | 4.后台工作团队（音响灯光等） | 400 |  |
|  | 5.节目需要 | 2000 |  |
| 宣传制作 | - 视频制作剪辑 | 250 | 1000 |
|  | - 定做宣传海报横幅传单等 | 150 |  |
|  | - 定做易拉宝 | 200 |  |
|  | - 定做签名板 | 200 |  |
|  | - 定做KT板 | 200 |  |
| 物资材料 | - 场地布置材料（气球，彩带等） | 200 | 500 |
|  | - 后勤必需品材料（矿泉水等） | 200 |  |
|  | - 定做座签名签 | 100 |  |
| 会务需要 | - 定做纸质节目单 | 300 | 600 |
|  | - 工作人员餐食 | 300 |  |
| 奖品纪念品 | 1.定做毕业生纪念品 | 2000 | 3000 |
|  | 2.采购抽奖奖品 | 500 |  |
|  | 3.定做“2024届核科学技术学院毕业晚会”荧光棒 | 300 |  |
|  | 4.其他毕业晚会应援物 | 200 |  |
| 总计（元）：9500 |  |  |  |

备注：经费待定，以实际情况为准。